## 封面
附件2
黔东南广播电视大学
2020年度项目支出绩效评价自评
|  | 部门（单位）名称： |  | 黔东南广播电视大学
|  | 部 门 单 位 码： |  | 430030453
|  | 评 价 方 式： |  | 自评
评 价 机 构：
|  |  | 报 告 日 期： | 2021-04-29

## 项目绩效自评价情况表
项目绩效自评价情况表
项目基本概况 | 2020年度本校全年预算资金补贴518.354万元，其中中央下达资金346.16万元，州级配套资金172.194万元。全年使用资金378.8万元，其中中央下达254.44万元，州级配套124.36万元，全年预算资金执行率73%。全年资助建档立卡贫困户子女人数应≥241，实际资助人数216人，全年资助免学费人数应≥1502，实际完成1346人，两项指标未完成原因为学生较上一年度学生人数有所流失、预算人数超出本年度实际人数。资助经费及时发放率≥100%、建档立卡贫困子女生均资助标准1900元/学年、免学费资助标准2000元/学年、受助学生满意度≥95%均已完成。每学期及时督促学生提交申请，并有资助部门及时造册进行资金发放。学生有资助方面问题，资助部门给予相关解答。下一步将根据学生流失率来估算学生的实际发放数，并且控制学生流失的程度。
投入 | 项目立项规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、资金到位率、到位及时率本校都较好的完成。
过程 | 管理制度健全性、制度执行有效性、项目质量可控性、管理制度健全性、资金使用合规性、财务监控有效性都较好的完成，预算资金执行率未达到100%，达到92%，执行率未达到100%的原因为年初根据上年度学生人数进行预算超出本年度实际学生人数。
产出 | 全年资助建档立卡贫困户子女人数应≥241，实际资助人数216人，原因为学生较上一年度学生人数有所流失、预算人数超出本年度实际人数。资助经费及时发放率应≥100%、建档立卡贫困子女生均资助标准1900元/学年都已完成。
效益 | 全年资助免学费人数应≥1502，实际完成1346人，原因为学生较上一年度学生人数有所流失、预算人数超出本年度实际人数。资助标准2000元/学年已完成。
经验及做法、存在的问题、后续工作计划 | 2020年度已实现的绩效目标有：资助经费及时发放率≥100%、受助学生满意度≥95%、建档立卡贫困子女生均资助标准1900元/学年以及免学费资助标准2000元/学年。每学期及时督促学生提交申请，并有资助部门及时造册进行资金发放。学生有资助方面问题，资助部门给予相关解答。2020年初总体目标是根据上一年度在校学生人数提出，由于中职学生流失率高，本年度实际在校人数与年初预算数有出入，导致实际发放和年初预算数和绩效指标值有所差异，绩效指标值是根据年初预算数估算出来的数据。
下一步工作建议 | 下一步将根据学生流失率来估算学生的实际发放数根据，根据估算出的实际学生人数报年初预算，并且控制学生流失的程度。
整改落实情况 | 查出的问题整改措施、结果。

## 评价意见表
绩效评价综合得分 |  | 97.48
评价等次 |  | 优秀
评价人员
姓名 | 职务/职称 | 单位 | 签字
陈方静怡 | 资助中心教师 | 黔东南广播电视大学
评价组组长（签字）：
部门（单位）意见：
单位负责人： |  | 年 月 日
财政部门归口业务科室审核意见：
经办人： | 科长： | 年 月 日
填报人（签名）： |  | 联系电话：

## 州本级项目支出绩效目标自评表
州本级项目支出绩效目标自评表（参考）
(2020年度)
单位（盖章）：黔东南广播电视大学（黔东南中等职业技术学校） | [5 empty] | 填报日期：2021年4月29日
项目名称 | 2020年中职学生资助经费
主管部门及代码 | 黔东南苗族侗族自治州教育局 |  |  | 实施单位 | 黔东南中等职业技术学校
项目资金（万元） | 资金来源 |  | 年初预算数（A) | 追加预算数（B） | 全年执行数（C） | 执行率（C/A+B)
| 资金总额（万元） |  | 518.354 | 0 | 378.8 | 73%
| 财政拨款 |  | 518.354 | 0 | 378.8 | —
| 其中：上级补助 |  | 346.16 | 0 | 254.44 | —
| 本级安排 |  | 172.194 | 0 | 124.36 | —
| 其他资金 |  |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  | 实际完成情况
| 资助学生免学费达到1233人，助学金达到724人 |  |  | 资助学生免学费达到1346人，助学金达到724人
指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值（A） | 实际完成值（B） | 分值 | 得分 | 未完成原因分析
| 投入 | 项目立项 | 项目立项规范性 | 100% | 100% | 2 | 2
|  |  | 绩效目标合理性 | 100% | 100% | 2 | 2
|  |  | 绩效指标明确性 | 100% | 100% | 2 | 2
|  | 资金落实 | 资金到位率 | 100% | 100% | 2 | 2
|  |  | 到位及时率 | 100% | 100% | 2 | 2
|  | …… | ……
……
| 过程 | 项目管理 | 管理制度健全性 | 100% | 100% | 3 | 3
|  |  | 制度执行有效性 | 100% | 100% | 3 | 3
|  |  | 项目质量可控性 | 100% | 100% | 3 | 3
|  | 财务管理 | 管理制度健全性 | 100% | 100% | 3 | 3
|  |  | 资金使用合规性 | 100% | 100% | 3 | 3
|  |  | 财务监控有效性 | 100% | 100% | 3 | 3
|  |  | 预算资金执行率 | 100% | 78% | 2 | 1.56 | 根据预算估算的指标值大于本校实际人数值
|  | …… | ……
……
| 产出指标 | 数量 | 数量1 | 资助建档立卡贫困户子女人数≥241 | 216 | 10 | 8.96
数量2
|  | 质量 | 质量1
质量2
|  | 时效 | 时效1 | 资助经费及时发放率≥100% | 100% | 10 | 10
时效2
|  | 成本 | 成本1 | 建档立卡贫困子女生均资助标准1900元/学年 | 1900元/学年 | 15 | 15
成本2
| 效益指标 | 经济效益 | 经济效益1 | 免学费人数≥1502 | 1346 | 10 | 8.96
|  |  | 经济效益2 | 资助标准2000元/学年 | 2000元/学年 | 15 | 15
|  | 社会效益 | 社会效益指标1
社会效益指标2
|  | 生态效益 | 生态效益指标1
生态效益指标2
|  | 可持续影响 | 可持续影响指标1
可持续影响指标2
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度指标1 | 受助学生满意度≥95% | 100% | 10 | 10
服务对象满意度指标2
总分 | [5 empty] | 100 | 97.48
绩效结论 | 年初预算根据上年度学生人数做出预算，因学生流失导致实际人数小于指标值
联系人：
注：1.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：投入指标10分、过程指标20分（其中预算资金执行率10分）、产出指标35分、效益指标25分、服务对象满意度10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值 。
2.未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用实际完成值（（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标(即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/实际完成值（B）*该指标分值。
4.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。