## 编辑说明
编制说明
1 | 按照设计图纸及有关规范要求，完成详勘点孔编号、钻探、取样、送检试验、数据整理等内容，勘察检测详勘点是否有无砂卵石层、土洞、溶洞、破碎带或软弱夹层等不良地质。
2 | 承包人及时提供施工过程中柱状图，当天的数据第二天中午12点前必须提供柱状图，整理。现场全部钻孔完成后的5天内提供正式报告及成果。成果包括但不限于：工程地质柱状图、强风化及中风化的等高线图、原位测试成果表、室内试验成果表、钻孔柱状土样水印照片、勘探点主要数据一览表、完整版报告电子版、纸质版等。
3 | 承包人过程中施工完一栋楼或者一块地下室区域，需在5天内提供该栋楼及地下室区域的所有成果。
4 | 承包人必须配合设计部、设计院提供所有文字及图表资料，施工进程中进行必要的补勘、施工勘察、验收等。
5 | 发包人不提供水电接驳点，承包人须考虑现场地形条件复杂，自行解决施工道路及施工用水用电接驳问题，有关费用由承包人承担。
6 | 承包人必须服从现场统一管理，交叉施工过程中抽水泵、抽水管道不得影响土方、桩基、总包等单位施工，因影响后续单位施工导致的钻机移位、设备移位费、二次接管费用由承包人自行承担。
7 | 因工期紧张，承包人必须持续施工，考虑中雨天、小雨天、夜间施工的保障措施，例如搭设雨棚，临时道路铺设修筑等，有关费用在综合报价中考虑。
8 | 承包人必须做好安全文明施工，制定相应的安全文明施工保障措施以及应急预案，及时清理钻孔泥浆及施工水坑平整恢复，费用在综合报价中考虑。
9 | 发包人可能因进度原因或者其他原因导致设备二次进出场的费用在综合报价中考虑。
10 | 本项目不提供办公和住宿场地，承包人自行解决。
11 | 发包人有权根据现场管理需要从上述工程内容内酌情增减部分工程内容。
12 | 承包人按照国家及地方规范，和发包人的任务委托书及技术要求进行工程勘察，并对勘察结果负责。
13 | 取样岩层需做饱和抗压强度试验，取样必须符合规范要求，取样材料必须做好保护，7天内出数据。
14 | 合同文件中所描述的承包范围与工作内容仅是概括性的，不能视为是完整无缺的。投标人应参阅招标文件中的其他部分，包括投标须知、协议条款、工程规范、工程量清单、图纸等去完全了解工程的实际范围与内容。
15 | 承包人须为工程妥善地完工及履行其在合同内所负的责任而提供一切设施，除合同另有说明外，所有费用须由承包人负责。除另有指令及规定的主要物料、配件、构件及设备外，尚应提供工程施工中及安装工程正常进行中所需的一切附带杂项工作及所需劳动，无论此等工作是否详列于本合同文件中。

## 汇总
智谷光年项目
地质勘查工程
投标价目总计
序号 | 说明 |  | 合计
投标价目总计
1 | 地质勘查 |  | 0
| 投标总计： | (人民币/元) | 0
|  | 投标总计转至投标书 | 0

## BQ1.1 地质勘查 (一、二期)
智谷光年项目 | [14 empty] | IsLockRow | FreezeRow
地质勘查工程 | [14 empty] | IsLockRow | FreezeRow
[15 empty] | IsLockRow | FreezeRow
01 工程量清单-地质勘查 | [14 empty] | IsLockRow | FreezeRow
编号 | 项目 | 供货方式 | 暂定项目 | 数量 |  | 单位 | 单价 |  |  | 合价 | FULLPATH | ITEMTYPE | BQCONFIRMITEMID | BQCONFIRMITEMGUID | IsLockRow | FreezeRow | 甲供 | 否
|  |  |  | 数量 | 合计 |  | 主材费 | 安装及其他费 | 小计 | #VALUE! | [6 empty] | 甲限 | 是
| 03.01.12.01 其他前期工程 | [9 empty] | A1 | A1 | 7821494 | 02DCDC07-0C49-4C90-B44C-B03D00E987E7 | TRUE |  | 甲指
| 地质勘查工程 | [9 empty] | A1.001 | BQDESC | 7821496 | EB7EC444-CC4D-486E-9A7F-B03D00EC76A1 | TRUE
| 详勘 | [9 empty] | A1.007 | BQDESC | 7821507 | AAB15CCF-48E4-4187-9DFA-B03D00EC76A2 | TRUE
| 地质详勘钻孔并提供规划审批版勘查报告，详勘暂定钻孔数210个，暂定钻孔深度45m，实际钻孔数量按图纸要求执行，按实际钻孔深度进行结算，综合单价包干。 | [9 empty] | A1.008 | BQDESC | 7821508 | 334140E4-C6D1-4B1F-A544-B03D00EC76A2 | TRUE
1 | 一类~五类岩土以上（含五类）详勘钻探。 |  |  | 9450 | 9450 | m | 0 |  | 0 | 0 | A1.008.009 | BQITEM | 7821509 | 42C65B30-2CF9-436F-B6B5-B03D00EC76A2 | TRUE
[5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
| 03.01.12.01 地质勘查工程 小计 | [8 empty] | 0 | A1 | A1.TOTAL | 7821515 | 54863FE2-B674-4833-B061-B03D00E987E7 | TRUE

## BQ1.1 地质勘查 (hidden)
中海湘城名庭项目二期 | [14 empty] | IsLockRow | FreezeRow
地质勘查及超前钻工程 | [14 empty] | IsLockRow | FreezeRow
[15 empty] | IsLockRow | FreezeRow
01 工程量清单-地质勘查 | [14 empty] | IsLockRow | FreezeRow
编号 | 项目 | 供货方式 | 暂定项目 | 数量 |  | 单位 | 单价 |  |  | 合价 | FULLPATH | ITEMTYPE | BQCONFIRMITEMID | BQCONFIRMITEMGUID | IsLockRow | FreezeRow | 甲供 | 否
|  |  |  | 数量 | 合计 |  | 主材费 | 安装及其他费 | 小计 | #VALUE! | [6 empty] | 甲限 | 是
| 03.01.12.01 其他前期工程 | [9 empty] | A1 | A1 | 7821494 | 02DCDC07-0C49-4C90-B44C-B03D00E987E7 | TRUE |  | 甲指
| 地质勘查工程 | [9 empty] | A1.001 | BQDESC | 7821496 | EB7EC444-CC4D-486E-9A7F-B03D00EC76A1 | TRUE
| 初勘 | [9 empty] | A1.002 | BQDESC | 7821498 | 64B816BA-4264-4EBF-9ECF-B03D00EC76A2 | TRUE
| 地质初勘钻孔并提供规划审批版勘查报告，初勘暂定钻孔数200个，暂定钻孔深度25m，实际钻孔数量按图纸要求执行，按实际钻孔深度进行结算，综合单价包干。 | [9 empty] | A1.003 | BQDESC | 7821500 | 6105EC92-2860-4ABA-BBB1-B03D00EC76A2 | TRUE
1 | 一类~三类岩土初勘钻探。 |  |  | 4000 | 4000 | m | 0 | 49.77 | 49.77 | 199080 | A1.003.004 | BQITEM | 7821502 | FBB270DA-DCB1-4482-AB44-B03D00EC76A2 | TRUE
2 | 四类岩土初勘钻探。 |  |  | 500 | 500 | m | 0 | 58 | 58 | 29000 | A1.003.005 | BQITEM | 7821504 | 8EB7BB8A-8F64-4E02-A607-B03D00EC76A2 | TRUE
3 | 五类岩土以上（含五类）初勘钻探。 |  |  | 500 | 500 | m | 0 | 80 | 80 | 40000 | A1.003.006 | BQITEM | 7821505 | F5FA11FB-84FC-4905-AC7B-B03D00EC76A2 | TRUE
| 详勘 | [9 empty] | A1.007 | BQDESC | 7821507 | AAB15CCF-48E4-4187-9DFA-B03D00EC76A2 | TRUE
| 地质详勘钻孔并提供规划审批版勘查报告，详勘暂定钻孔数600个，暂定钻孔深度25m，实际钻孔数量按图纸要求执行，按实际钻孔深度进行结算，综合单价包干。 | [9 empty] | A1.008 | BQDESC | 7821508 | 334140E4-C6D1-4B1F-A544-B03D00EC76A2 | TRUE
4 | 一类~三类岩土详勘钻探。 |  |  | 12000 | 12000 | m | 0 | 49.77 | 49.77 | 597240 | A1.008.009 | BQITEM | 7821509 | 42C65B30-2CF9-436F-B6B5-B03D00EC76A2 | TRUE
5 | 四类岩土详勘钻探。 |  |  | 1500 | 1500 | m | 0 | 58 | 58 | 87000 | A1.008.010 | BQITEM | 7821510 | FB63843A-88EF-4239-A214-B03D00EC76A2 | TRUE
6 | 五类岩土以上（含五类）详勘钻探。 |  |  | 1500 | 1500 | m | 0 | 80 | 80 | 120000 | A1.008.011 | BQITEM | 7821511 | 40183892-4BBA-4801-BDB9-B03D00EC76A2 | TRUE
7 | 水上勘察作业增加费，水上勘察钻探费用同地面勘察钻探费用，需搭台增加费用在此项中考虑，按搭台个数计算。 1）场地范围移动同个搭台或进行重复搭拆，不另计费 2）若同时兴建多个搭台进行钻探施工，现场以以监理工程师与甲方工程师确认的实际需要发生水上勘探的数量为准，按搭台个数计取。 |  |  | 10 | 10 | 个 | 0 | 80.5 | 80.5 | 805 | A1.008.012 | BQITEM | 7821512 | 4D557168-70A3-4EF6-850A-B03D00EC76A2 | TRUE
| 地貌测量 | [9 empty] | A1.013 | BQDESC | 7821513 | F432CDB3-8920-4F46-9461-B03D00EC76A2 | TRUE
8 | 方格网图（5×5M）测量，包括场地现有围墙位置测量（如有围墙），并提交测量成果（暂定数量，按实际测量用地面积进行结算，综合单价包干）。如实际测量点位密度未达到合同要求的密度，则按合同m2单价折算单个测量点位的价格进行费用扣减。 |  |  | 150000 | 150000 | m2 | 0 | 0.15 | 0.15 | 22500 | A1.013.014 | BQITEM | 7821514 | 5637C706-EB9A-4F7A-A316-B03D00EC76A2 | TRUE
[5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
| 03.01.12.01 其他前期工程 合计 | [8 empty] | 1095625 | A1 | A1.TOTAL | 7821515 | 54863FE2-B674-4833-B061-B03D00E987E7 | TRUE
2177250
#REF!
16000
#REF!

## HiddeSheet (hidden)
7C0F9737-FCA2-48CD-9D62-B03800A33A88
150301