**秦皇岛中红三融农牧有限公司 自养场液化气储罐及配套的减压气化设备招标说明**

* 发布时间：2020-11-24

秦皇岛中红三融农牧有限公司在土门子、木头凳建设自养场，土门子自养场建设14栋鸡舍（肉鸡养殖能力46万只），需配套建设30立方天然气储罐及配套减压气化设备1套（配套4吨和6吨天然气常压热水锅炉各1台使用、）；木头凳自养场建设10栋鸡舍（肉鸡养殖能力35万只），需要配套建设30立方天然气储罐及配套撬装设备1套（配套4吨天然气常压热水锅炉2台使用）。

一、工程内容：

1、本次采购设备名称及数量： 30立方天然气储罐两套及配套减压气化设备2套（一套为4吨＋6吨天然气锅炉配套，另一套为两台4吨天然气锅炉配套）。

1.1储气罐及汽化器设备及技术参数如下：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 | 单位 | 规  格 | 数量 | 备  注 |
| 1 | LNG储罐 | 台 | 30m³ | 2 | 卧式，有相关生产资质 |
| 2 | 气化器 | 台 | 配套两台4吨天然气锅炉 | 1 | 含卸车增压、辅助气化、调压计量装置 |
| 3 | 气化器 | 台 | 配套4吨＋6吨天然气锅炉 | 1 | 含卸车增压、辅助气化、调压计量装置 |
| 4 | 安装 | 套 | LNG储罐、汽化器 | 2 | 储罐和汽化器以及到用气设备之间的连接管道 |

1.2本次招标设备含设备装卸、运输、安装、调试、人员培训及税费全部在内，为交钥匙工程，调试、验收合格后交付需方。

1.3报价中详细列出各设备、型号、厂家、技术参数、数量等

2．安装地点：秦皇岛中红三融农牧有限公司在土门子、木头凳建设自养场场区。

二、 招投标方式

本次招标采取多家报价，分别议价，择优中标。投标方详细列出每项设备名称、型号、数量、材质、价格等。参标单位必须具备相应的制造、建设安装资质。

三、开票及付款方式

1、中标单位需为招标方开具货物增值税专用发票。

2、付款方式：请在商务标中注明。

四、工期、安装方式及验收

1、两个标段要求在合同签订生效后30天完成安装施工，如未按期完成，每逾期1日罚总款额3%，且逾期5日招标方有权终止合同执行，剩余款项全部停止支付并追究因逾期造成招标人的经济损失，但不可抗力可延期。

2、招标方协助中标方进行设备的安装调试。设备完成安装后招标方参照双方确认的设备规格、参数、材质及品牌等各项要求进行验收并出具验收报告。

3、中标方必须严格按照双方最终确定的设备规格、参数及规定的材质和品牌供货。交货时须提供设备出厂合格证及技术材料、操作手册（中文版）。如中标方交付的设备经招标方验收不符合双方约定，采购方有权要求换货、退货，同时停止支付货款并进一步追究中标方违约责任。

4、安全责任。 承包人需遵守有关安全法规和发包人厂规，承包方需按有关规定缴纳各种必需的保险，安装中因承包方原因造成的各种安全危害均由承包方承担责任（不可抗力另议）；

五、招投标方式

1对投标方资信要求及招标形式：

对投标方资信要求：

1.1在国内注册的具有独立法人资格的合法企业；

1.2具有所采购制作能力厂家及工程公司及履行合同所需的资金和技术，财务状况良好；

1.3社会信誉良好。

2评标方式：采用竞争性谈判方式，技术标与商务标合订在一起，同时评议。

2.1、首先对技术部分进行评审，如有技术部分不符合要求的投标单位将不得进入商务谈判，符合技术要求的进入商务评审。

2.2、商务标评议：投标人按顺序号依次填写报价单，报价单为招标人制定的固定格式，投标人签字确认各自报价后投放到现场密封盒内，待所有投标人全部完成一轮次报价后，由评标小组指定的唱标人唱标，记录人员做好招标记录，并将记录传阅评标小组评议，结合现场实际情况进行评标，原则上每轮淘汰一家，若是出现并列最高价、最低价等特殊情况可考虑不淘汰或淘汰二家或多家。经二轮不限二轮以上的多轮报价淘汰流程，每项保留最有竞争优势的二家投标人做最后洽谈，择优中标。

六、投标文件组成：

1、技术标组成：

1.1、营业执照复印件加盖公章）、组织机构代码证复印件加盖公章、税务登记证复印件加盖公章，如三证合一只提供营业执照副本加盖公章；开户许可证复印件加盖公章、安全生产许可证复印件加盖公章，如投标人不是投标单位法人代表，则须出具投标单位法人代表授权书和相关证明文件（并提供加盖公章的法人和代理人身份证）；

1.2、设备技术参数表

1.3、业绩证明文件；

1.4、其他有关的文件、资料，但不得包括与价格有关的资料。

2、商务标组成：

2.1、法定代表人或其授权代理人身份证复印件；

2.2、法定代表人授权书（原件）；

2.3、投标书（列明投标价）；

2.4、清单列表；

2.5、其它与商务标书有关的说明或文件。

2.6、商务和技术偏差表。

3、对投标文件其他约定：

3.1、投标文件需提供给招标方  5  份，商务标、技术标合订提报。

3.2、无论是否中标，投标人的投标文件概不退还。

3.3、投标人参加谈判时的一切费用由投标人负担。

七、招标时间及地点：

1、报名截止时间：12月15日24点（以保障金转账时间为准）。

2、招标开标时间：待定

3、招标地点：中红三融集团总部（滦南县官寨信用社对面）。

4、招标时间如有调整另行电话通知。

八、招标抵押金：参标方为获得投标资格需缴纳招标抵押金，本次招标押金：3万元，在招标日前3天汇入如下账号：

|  |
| --- |
| 秦皇岛中红三融农牧有限公司 |
| 开户行：中国农业银行青龙支行 |
| 账号：50-832001040013395 |

并将电汇凭证发彩信或电子邮件给本次招标联系人邸建房/李少平，招标方确认已缴保证金方可参加投标。

1、逾期未缴纳，则取消投标资格；

2、恶意竞标、已交投标抵押金后不参加投标、中标后如反悔，投标保证金不予退还。

3、中标单位在双方在签订合同后，投标保证金自动转为合同履约保证金，在工程完工（或设备安装完工）验收后返回中标方，不计利息。未中标单位在招标完毕后7个工作日内无息返还。

九、废标、流标、中标及合同签订的规定：

1、投标书若出现下列情况将被视为非实质性响应投标：

1.1、投标人不到现场的（因不可抗力等意外原因经申请取得招标方同意的除外）；

1.2、超出经营范围的投标书；

1.3、缺少证明投标人资格的；

1.4、不能承诺质量保证期的；

1.5、存在重大偏离,如在技术指标、支付条件、质量保证期等方面存在的偏差不能被招标方接受的；

1.6、有腐败和欺诈行为等；

1.7、投标人提供资质不符合招标文件所列的资质要求；

1.8、报价后在竞价中，再次议价时提价的（但因招标方对竞标内容改变引起的除外）；

2、流标：凡出现下列任何一种情况均作流标处理。

2.1、必须达到三家参加而到开标日前2日应未达到规定报名数的，招标方通知参标单位延期开标；

2.2、发现投标方有串标的；

2.3、发现评标成员与投标方有串标的；

3、中标及合同签订：

3.1、招标结束后，招标方在7日内发出中标通知书，中标单位在接到中标通知书后，即视为履约开始，在双方合同未签订期间，招投标双方任何一方终止合同签订均需按招标保证金金额赔偿对方，在此期间不得因市场变动增减中标价。

3.2、合同签订：发包方与中标方协议合同编制方，合同编制在中标通知发出后5个工作日内完成，5日内双方确定完成，任何一方无故拖延合同签订超过10天，视为恶意违约行为，按招标保证金金额扣罚；如因中标方原因，发包方除扣罚招标保证金外，有权终止合同签订，另行安排顺序中标或再次组织招标。

招标单位： 秦皇岛中红三融农牧有限公司

                          中红三融集团采购本部

联系人：  邸建房；

联系电话： 18931526336 ；

邮箱：   di\_jianfang@sanronggroup.com

联系人：  李少平；

联系电话： 18932908407 ；

日期：   2020年11月22日

招标书：<https://pan.baidu.com/s/1UF4i6lMEuvcjqFjdHDEZLQ>  提取码：7s6