财政绩效评价报告

（2021年度）

被评价单位：阜平县发展和改革局

被评价项目：河北省阜平县2021年以工代赈户户通道路硬化工程项目

填报日期：2022年9月20日

河北阜源会计师事务所有限责任公司

Hebei Fu Yuan Certified Public Account’s Office Limited Company

冀阜源评价字〔2022〕第号

**********************************************************************************

河北省阜平县2021年以工代赈户户通道路硬化工程

项目绩效评价报告

摘  要

河北阜源会计师事务所有限责任公司接受阜平县财政局全权委托，对河北省阜平县2021年以工代赈户户通道路硬化工程项目资金涉及的1个项目进行了绩效考评。项目涉及实施单位1家，其中整合资金安排1870000元。

考核前召开了由阜平县财政局、阜平县发展和改革局、河北阜源会计师事务所有限责任公司三方参加的研讨会，确定了考核依据、制定了实施方案，并对考核指标体系进行了修改。

考核结果得分93分，综合评定对河北省阜平县2021年以工代赈户户通道路硬化工程项目绩效等级为“优”。

总体看，通过财政资金对河北省阜平县2021年以工代赈户户通道路硬化工程项目工作的支持，可改善柳树底村村民交通条件，提高村民居住环境；提高了项目资金利用效率，在财政资金使用上没有发现截留、挪用、贪污等行为。

特点主要表现在，一是项目安排上所选择的项目都符合国家和河北省相关规定。二是项目质量基本达到预期指标。三是项目已全部完工，项目已初步产生效果，可改善柳树底村村民交通条件，提高村民居住环境。

正  文

阜平县财政局：

我们接受贵单位的委托，对河北省阜平县2021年以工代赈户户通道路硬化工程项目（以下简称“该项目”）的具体实施情况进行绩效评价。与绩效评价有关的项目资料由阜平县发展和改革局提供，并对其真实性、完整性、合法性负责。我们的责任是根据项目相关资料，对该项目的项目决策、项目过程、项目产出、项目效益和执行国家法律、法规的情况发表评价意见。

我们的绩效评价工作是依据《中国注册会计师执业准则》和财政部门的相关规定进行的，在评价工作中，我们结合该项目的实际情况，实施了包括查看资料、检查账簿凭证、调查访谈等我们认为的必要评价手段，具体评价情况汇总如下：

一、项目基本情况

（一）项目概况

2021年10月29日，阜平县人民政府印发关于2021年以工代赈资金使用计划的批复（阜政【2021】194号），预算安排河北省阜平县2021年以工代赈户户通道路硬化工程项目资金1870000元。2021年8月30日阜平县阜平镇柳树底村村委会与马利国签订了施工合同，合同总价为1787440元，施工地点为阜平县阜平镇柳树底村上沙沟和柳树底2个自然村，主要建设内容拟修建道路全长7.533公里，总硬化面积18953.2平方米，主要包括破除旧路、路基整平、路面工程等，计划开工时间2021年9月1日，计划竣工时间2021年11月18日。由中大宇辰项目管理有限公司进行了审计，工程报审造价为1914539.66元，审定金额1787440元，核减额127099.66元。

（二）项目绩效目标

河北省阜平县2021年以工代赈户户通道路硬化工程项目实施后，可改善柳树底村村民交通条件，提高村民居住环境。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.绩效评价的目的

本次绩效评价，坚持科学、客观、公正和实事求是的原则，以定量评价方法为主，结合定性分析，从项目决策指标、过程指标、产出指标、效益指标等四个方面，对项目进行绩效评价。为加强财政资金管理，提高财政资金使用效益，更好地开展工作活动，提供决策参考。

2.绩效评价对象和范围

本次项目支出绩效评价对象和范围是河北省阜平县2021年以工代赈户户通道路硬化工程项目资金。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

1.绩效评价原则

（1）相关性原则。绩效评价指标与绩效目标有直接联系，正确反映项目目标的实现程度。

（2）重要性原则。对绩效评价指标在整个评价过程中的地位和作用进行筛选，选择最具代表性、最能反映评价要求的核心指标。

（3）系统性原则。将定量指标与定性指标相结合，系统反映财政支出所产生的社会效益、经济效益。

（4）经济性原则。绩效评价指标设计通俗易懂、简便易行，考虑现实条件和可操作性，在合理的成本基础上取得绩效目标数据。

2.绩效评价指标体系

根据项目资金绩效评价要求，河北省阜平县2021年以工代赈户户通道路硬化工程项目绩效评价指标体系由决策、过程、产出、效益等4个一级指标、10个二级指标、17个三级指标组成，评价指标满分为100分。其中，决策指标22分、过程指标24分、产出指标24分、效益指标30分。根据第三级指标设定评价标准，具体指标和评价标准见附件《河北省阜平县2021年以工代赈户户通道路硬化工程项目绩效评价指标体系》。

3.评价方法

本次绩效评价采用定量与定性相结合、项目实施单位自评与重点评价相结合，运用因素分析法、专家评议法、比较法和公众评判法等方法开展评价工作。

（1）因素分析法。通过列举分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

（2）专家评议法。通过若干相关领域的专家对财政支出绩效进行评估分析，评价绩效目标实现程度。

（3）比较法。通过对比财政支出所产生的实际效果与预定的目标，分析目标的完成情况，从而评价财政支出绩效。

（4）公众评判法。通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

4.评分计算方法

得分计算公式为：

项目得分=∑一级指标分值；

一级指标分值=∑二级指标分值；

二级指标分值=∑三级指标分值；

5.评价结果认定

根据评价得分，评价结果分为优、良、中、差四个等次。具体认定标准如下：

| 档次 | 优 | 良 | 中 | 差 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 分值 | ≥90 | （90＞，≥80） | （80＞，≥60） | <60 |

（三）绩效评价工作过程

1.绩效评价前期准备阶段

收集、查阅与评价项目有关的文件，听取相关部门对项目的情况介绍，根据需要实地了解项目实施具体情况。组织相关人员制定绩效评价工作实施方案，设计绩效评价指标体系和绩效评价调查问卷，确定评价方法、工作流程、工作进度安排、评价重点等内容。

2.项目实施单位评价资料准备阶段

项目实施单位按照绩效评价需准备资料清单，收集整理相关文件、账簿、凭证及项目实施情况的佐证资料，并将相关资料报送评价组。

3.实施绩效评价阶段

评价组进场开展绩效评价工作，主要通过查阅资料、社会调查、数据整理分析等方法，组织专家和评价组成员对绩效评价指标逐项进行打分。为了解项目实施情况，评价组将向受益群众进行社会调查，通过调查问卷的方式，了解受益群众对项目实施的意见、建议和满意度情况。

4.总结绩效评价结果

根据项目评价情况结合评分结果，进行综合分析评价，完成河北省阜平县2021年以工代赈户户通道路硬化工程项目绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

（一）绩效评价结果

经过综合评价，河北省阜平县2021年以工代赈户户通道路硬化工程项目绩效评价总得分为93分，评定等级为“优”（见后附件）。

（二）绩效评价结论

通过实施河北省阜平县2021年以工代赈户户通道路硬化工程项目，可改善柳树底村村民交通条件，提高村民居住环境。

四、绩效评价指标分析情况

（一）项目决策指标分析

项目决策指标共3个二级指标6个三级指标，标准分22分；实际得分22分。

| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 实际得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 22 | 项目立项 | 8 | 立项依据充分性 | 4 | 4 |
|  |  |  |  | 立项程序规范性 | 4 | 4 |
|  |  | 绩效目标 | 8 | 绩效目标合理性 | 4 | 4 |
|  |  |  |  | 绩效指标明确性 | 4 | 4 |
|  |  | 资金投入 | 6 | 预算编制科学性 | 3 | 3 |
|  |  |  |  | 资金分配合理性 | 3 | 3 |
| 合计 | 22 |  | 22 |  | 22 | 22 |

- 立项依据充分性

2021年10月29日，阜平县人民政府印发关于2021年以工代赈资金使用计划的批复（阜政【2021】194号），项目的实施可改善柳树底村村民交通条件。

综合以上因素，河北省阜平县2021年以工代赈户户通道路硬化工程项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；符合行业发展规划和政策要求；与部门职责范围相符，属于部门履职所需；项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则。得4分。

2.立项程序规范性

2021年7月5日，阜平县发展和改革局关于下达《河北省阜平县2021年以工代赈户户通道路硬化工程投资计划的函》（阜发改函【2021】10号），将该项目2021年投资计划1870000元下达给阜平县阜平镇柳树底村村民委员会。

2021年8月18日，阜平县阜平镇柳树底村村民委员会编制了河北省阜平县2021年以工代赈户户通道路硬化工程项目的实施方案。

项目按照规定程序申请设立，得4分。

3.绩效目标合理性

河北省阜平县2021年以工代赈户户通道路硬化工程项目绩效目标：项目的完成可改善柳树底村村民交通条件，提高村民居住环境。

绩效目标合理。得4分。

4.绩效指标明确性

河北省阜平县2021年以工代赈户户通道路硬化工程项目绩效指标：（1）产出指标：该项目已按计划完成且完成质量达标率达到100%；（2）满意度指标：受益群众满意率≥95%。

综合以上因素，绩效指标明确性指标得4分。

5.预算编制科学性

2021年10月29日，阜平县人民政府印发关于2021年以工代赈资金使用计划的批复（阜政【2021】194号），预算安排河北省阜平县2021年以工代赈户户通道路硬化工程项目扶贫资金1870000元。得3分。

6.资金分配合理性

河北省阜平县2021年以工代赈户户通道路硬化工程项目预算资金全部用于破除旧路、路基整平、路面工程等。资金分配合理，得3分。

（二）项目过程指标分析

项目过程指标共2个二级指标5个三级指标，标准分24分；实际得分17分。

| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 实际得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 过程 | 24 | 资金管理 | 16 | 资金到位率 | 4 | 3 |
|  |  |  |  | 预算执行率 | 4 | 4 |
|  |  |  |  | 资金使用合规性 | 8 | 8 |
|  |  | 组织实施 | 8 | 管理制度健全性 | 4 | 0 |
|  |  |  |  | 制度执行有效性 | 4 | 2 |
| 合计 | 24 |  | 24 |  | 24 | 17 |

1.资金到位率

2021年10月29日，阜平县人民政府印发关于2021年以工代赈资金使用计划的批复（阜政【2021】194号），预算安排河北省阜平县2021年以工代赈户户通道路硬化工程项目资金1870000元。

2021年11月24日，阜平县发展和改革局收到向阜平县财政局申请拨付的扶贫资金1869400元。

2021年11月24日，阜平县阜平镇财经和社会事务办公室收到阜平县发展和改革局拨付的扶贫资金1869400元。

2021年12月25日，阜平县阜平镇柳树底村村民委员会收到阜平县阜平镇财经和社会事务办公室拨付的扶贫资金1815776.80元。

河北省阜平县2021年以工代赈户户通道路硬化工程项目资金到位率=1869400/1870000*100%=99.97%。得3分。

2.预算执行率

阜平县阜平镇柳树底村村民委员会共收到河北省阜平县2021年以工代赈户户通道路硬化工程项目扶贫资金1815776.80元。

2021年12月27日，阜平县阜平镇柳树底村村民委员会支付马利国工程款1733816.80元。

2021年12月29日，阜平县阜平镇柳树底村村民委员会支付共赢建设集团有限公司监理费28000元。

2021年12月29日，阜平县阜平镇柳树底村村民委员会支付冀北中原园林有限公司设计费53960元。

河北省阜平县2021年以工代赈户户通道路硬化工程项目预算执行率=（1733816.80+28000+53960）/1869400*100%=97.13%。得4分。

该项目已全部完成，已完成投资1869400元，实际支付款项1815776.80元，未支付资金53623.20元为工程质保金。

3.资金使用合规性

未发现资金使用不合规。得8分。

4.管理制度健全性

没有制定或具有相应的财务管理制度且内容合法、合规、完整；没有制定或具有相应的业务管理制度其内容合法、合规、完整。得0分。

5.制度执行有效性

2021年10月29日，阜平县人民政府印发关于2021年以工代赈资金使用计划的批复（阜政【2021】194号），预算安排河北省阜平县2021年以工代赈户户通道路硬化工程项目扶贫资金1870000元。

2021年5月18日，阜平县阜平镇柳树底村村委会与冀北中原园林有限公司签订了工程设计合同，合同金额53960元。

2021年8月25日，阜平县阜平镇柳树底村村委会与共赢建设集团有限公司签订了工程建设监理合同，合同金额28000元。

2021年8月30日，阜平县阜平镇柳树底村村委会与马利国签订了施工合同，合同总价为1787440元。

2021年11月20日，河北省阜平县2021年以工代赈户户通道路硬化工程项目由实施单位、设计单位、监理单位、施工方共同进行了验收，验收结论为合格。

综合以上因素，该项目无财务管理制度和业务管理制度。项目合同书、验收报告等资料齐全。制度执行有效性指标得2分。

（三）项目产出指标分析

项目产出指标共3个二级指标3个三级指标，标准分24分；实际得分23分。

| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 实际得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出 | 24 | 产出数量 | 8 | 实际完成率 | 8 | 8 |
|  |  | 产出质量 | 8 | 质量达标率 | 8 | 8 |
|  |  | 产出时效 | 8 | 完成及时性 | 8 | 8 |
| 合计 | 24 |  | 24 |  | 24 | 23 |

1.产出数量指标

2021年8月30日，阜平县阜平镇柳树底村村委会与马利国签订了施工合同，主要建设内容拟修建道路全长7.533公里，总硬化面积18953.2平方米，主要包括破除旧路、路基整平、路面工程等；2021年11月20日，河北省阜平县2021年以工代赈户户通道路硬化工程验收报告显示实际完成工程量为20144.54平方米；实际完成率=20144.54/18953.2*100%=106.29%。得8分。

2.产出质量指标

河北省阜平县2021年以工代赈户户通道路硬化工程项目由实施单位、设计单位、监理单位、施工方共同进行了验收，验收结论为合格。

质量达标率100%。得8分。

3.产出时效指标

2021年8月30日，阜平县阜平镇柳树底村村委会与马利国签订了施工合同，合同总价为1787440元，计划开工时间2021年9月1日，计划竣工时间2021年11月18日。2021年11月20日，该项目完工后由实施单位、设计单位、监理单位、施工方共同进行了验收，验收结论为合格。

该项目已按计划完成。得8分。

（四）项目效益指标分析

项目效益指标共2个二级指标3个三级指标，标准分30分；实际得分30分。

| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 实际得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 效益 | 30 | 项目效益 | 20 | 社会效益 | 10 | 10 |
|  |  |  |  | 生态效益 | 10 | 10 |
|  |  | 服务对象满意度 | 10 | 群众满意度 | 10 | 10 |
| 合计 | 30 |  | 30 |  | 30 | 30 |

1.社会效益

项目的完成可改善柳树底村村民交通条件，带动当地工人务工，巩固脱贫成效，为民造福，使人民群众获得感显著提升，社会效益明显。得10分。

2.生态效益

河北省阜平县2021年以工代赈户户通道路硬化工程项目实施后提升村民居住环境。得10分。

3.服务对象满意度

（1）服务对象满意度指标的目标值设定情况

群众满意度≥95%。

（2）实际完成情况

评价组分别对6名群众进行了问卷调查，对河北省阜平县2021年以工代赈户户通道路硬化工程项目满意6人，不满意0人，群众满意度达到100%。得10分。

五、存在问题和建议

（一）存在问题

从绩效评价情况看，河北省阜平县2021年以工代赈户户通道路硬化工程项目的实施取得了良好的效果，但是仍存在以下问题：

1.无具体部门业务管理制度。

2.无明确的保障项目实施、资金安全、运行规范的管控措施、机制等。

（二）建议

1.建立健全、明确具体部门业务管理制度。

2.建立健全明确的保障项目实施、资金安全、运行规范的管控措施、机制等。

六、绩效评价结果应用建议

河北省阜平县2021年以工代赈户户通道路硬化工程项目的实施，改善了柳树底村村民交通条件，提升了村民居住环境，使人民群众获得感显著提升；对于绩效评价中发现的问题，项目实施单位应及时进行整改，把该项目各项任务指标完成好。

附件： 河北省阜平县2021年以工代赈户户通道路硬化工程项目绩效评价得分表

河北阜源会计师事务所有限责任公司       中国注册会计师：

中国注册会计师：

中国·保定                     2022年9月20日